УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела образования Тамалинского района Пензенской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сорокина И.С.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

****

Муниципальный проект

**«Культурная суббота»**

**2017-2018 гг.**



**Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование Проекта | «Культурная суббота» |
| 1.2. Руководитель Проекта,  координаторы Проекта,  исполнители (члены проектного офиса) | Руководитель проекта: Селивёрстова Алла Валерьевна, воспитатель ГПД МБОУ СОШ с. Вишнёвое Тамалинского района Пензенской области имени дважды Героя Советского Союза, маршала Н.И.Крылова  Координаторы проекта:учителя школы  Ответственные за проект в школах района,  Исполнители: учителя-предметники, классные руководители 1-11-х классов. |
| 1.3. Подразделения, организации, вовлеченные в проект | - Учащиеся 1-11 классов,  - учителя- предметники,  - классные руководители 1-11-х классов  - родительское сообщество,  - отдел культуры Тамалинского района,  - отдел образования Тамалинского района,  - муниципальный архив Тамалинского района,  - сельская библиотека,  - редакция районной газеты «Организатор»,  - краеведческий музей Дважды Героя Советского Союза Николая Крылова в с. Вишнёвое Тамалинского района  -МБОУ СОШ с.Вишневое |
| 1.4. Сроки и этапы реализации Проекта | 7 месяцев, сентябрь 2017- июнь 2018 гг.  Не реже одного раза в месяц (в третью субботу) для школьников будут:  - проводиться интегрированные уроки в учреждениях культуры,  - организовываться образовательные экскурсии, поездки по  родному краю: своему району, городам и районам Пензенской области. |

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Основания для  инициации Проекта | - Конституция РФ от 12.12.1993;  - ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;  - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 272-ФЗ;  - Федеральный Закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;  - ФЗ №54 «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996;  - ФЗ №78 «О библиотечном деле» от 29.12.1994;  - ФЗ№126 «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации от 22.08.1996;  **-** Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего (полного) общего образования (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897 и от 17.05.2012 № 413 соответственно);  - ФЗ №73 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.;  - «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденная Указом Президента РФ от 19.12.2012 №1666;  - «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683;  - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897);  - Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 10.06.2011 N 1019-р;  - Концепция развития циркового дела в Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 02.04.2012 N 434-р;  - Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 24.11.2015 №2395-р;  - Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №317. |
| 2.2. Актуальность Проекта | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 272-ФЗ, ФГОС общего образования определяют в качестве важнейших личностных результатов освоения образовательных программ всех уровней общего образования формирование российской гражданской идентичности, знание истории и культуры своего народа, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Огромные возможности для развития и личностного роста обучающихся предоставляет культурно-исторический потенциал Пензенской области.  Проект разработан в целях обеспечения конституционного права молодых граждан на пользование учреждениями культуры и участия в культурной жизни Пензенской области и Российской Федерации и сохранения культурного наследия России.  Это объясняет социальную важность приобщения школьников к историко-культурному наследию каря. Посещение объектов историко-культурного наследия Пензенского края предоставляет неповторимую возможность глубже узнать и наглядно ознакомиться с историческим и культурным наследием собственного региона и страны, пробудить у юных людей чувство государственного самосознания. Поездки, экскурсии могут дать подрастающему поколению возможность для повышения собственного интеллектуального уровня, развития наблюдательности, способности принимать красоту окружающего мира, развития в подрастающем поколении коммуникабельности, самодисциплины, адаптации к условиям современной жизни.  Пензенская область имеет богатое историко-культурное наследие. В составе наследия региона – уникальные мемориальные объекты, связанные с историческими событиями, с жизнью выдающихся деятелей культуры, науки, искусства и литературы.  Культурно-исторический и природный потенциал Пензенской области представлен творениями архитектуры, богатыми коллекциями архивов, библиотек, кинотеатров, множеством музеев, выставочных залов. В культурные комплексы Пензенской области также входят парки, скверы, усадьбы, храмы и монастыри. Всё богатство культурного и исторического наследия Пензенской области является масштабной платформой для организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях, т. к. знакомясь с историей и культурой нашего края, его достопримечательностями, обучающиеся учатся соотносить свою жизнь с определёнными временными и этнокультурными условиями, тем самым они приобщаются к богатствам национальной и мировой культуры, осознают себя как граждане своей страны и как члены гражданского общества.  Все это создает основу для активизации работы по приобщению школьников Пензенской области к историко-культурному наследию региона.  Свои впечатления учащиеся могут записывать в «Культурный дневник школьника Пензенской области». |
| 2.3. Цель Проекта | создать условия для осмысления школьниками важности сохранения природного и культурного наследия родного края. |
| 2.4. Задачи Проекта | - систематизация представлений учащихся о Пензенской области как значимой части всемирного и российского историко-культурного наследия;  - расширение представлений школьников о деятельности по сохранению природного и культурного наследия Пензенской области;  - осознание меры своей ответственности за сохранность природного и культурного наследия Пензенской области, воспитание установки на бережное отношение к памятникам прошлого. |
| 2.5. Содержание Проекта | В рамках реализации школьного Проекта предполагается выстраивание системной работы, направленной на изучение культурных и духовных ценностей родного края, сбор и систематизацию информации о культурных и духовных ценностях родного края, разработку и реализацию образовательного проекта.  **Алгоритм работы** **по Проекту:**  - Проведение мероприятий (классных часов, интегрированных уроков, организация образовательных экскурсий, походов, поездок по родному краю).  - Установление партнерского взаимодействия с органами власти, местным сообществом, общественными организациями (отделом культуры Администрации Тамалинского района, администрацией с. Вишневое, отделом образования Тамалинского района, муниципальным архивом Тамалинского района, редакцией районной газеты «Организатор», краеведческим музеем Дважды Героя Советского Союза Николая Крылова в с. Вишнёвое Тамалинского района, школьными музеями, родительским сообществом).  - Проведение мероприятий с участием партнеров по реализации проекта.  - Размещение информации о проведении мероприятий на сайтах и других информационных средствах. |
| 2.6. Результаты проекта | - Доля учащихся муниципального образования «Тамалинский район» Пензенской области, участвующих в проекте – не менее 90%.  - Доля классов, в которых прошли мероприятия по проекту – 100%.  - Доля классов, разместивших в СМИ информацию о проекте – не менее 85%.  Возможными прогнозируемыми результатами реализации образовательного проекта «Культурная суббота могут стать»:  Знания  - понятий «наследие», «всемирное наследие», «историко-культурный объект, «историко-культурный объект федерального значения», «историко-культурный объект регионального значения»;  - истории и культурной ценности отдельных памятников и  достопримечательностей России, Пензенской области, Тамалинского района;  Умения  - объяснять необходимость бережного сохранения памятников природы, истории и культуры Пензенской области как части всемирного и российского наследия;  - описывать возможные угрозы (опасности), которые могут привести к утрате объектов всемирного наследия;  - анализировать различные материалы в изучении историко-культурного наследия Пензенской области;  - обсуждать проблемы сохранения природного и культурного наследия Пензенской области;  - предлагать варианты решений в вопросах сохранения объектов природного и культурного наследия Пензенской области;  - формировать опыт выстраивания эмоционально-ценностного отношения;  - гордиться за свой город (село, поселок и т.п.), его историю, достопримечательности, уважение к объектам всемирного наследия; желание включаться в процесс сохранения объектов природного и культурного наследия города (села, поселка и т.п.);  - осознанно выполнять Всероссийские проверочные работы,  выходить на всероссийские и региональные мероприятия. |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | *Отклонение по срокам:*  Превышение не более 10 дней относительно установленного срока окончания проекта – соответствует 10% успешности проекта.  *Достижение результата проекта:*  Доля классов, участвующих в проекте, не менее 90%, – соответствует 75% успешности проекта.  Доля классов, разместивших на сайте МБОУ СОШ с.Вишневое Пензенской области информацию о проекте, не менее 85% – соответствует 15% успешности проекта. |
| 2.8. Риски реализации проекта | Экономические риски – отсутствие необходимых средств для выездных мероприятий, оформительской части. |
| 2.9. Взаимосвязь с  другими проектами | Взаимосвязь с проектами «История села: люди, достижения», «Живи, село», «Малая Родина», «Знатные люди села». |

Раздел 3. ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»

Муниципального образования «Тамалинский район»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| 1. | Организационная подготовка к реализации Проекта (знакомство материалами Проекта: региональным Проектом, выдвижение идей для муниципального проекта) | до 11.09.2017 |
| 2. | Формирование рабочей группы по управлению проектом на уровне муниципалитета | до 15.09.2017 |
| 3. | Разработка Проекта | до 20.09.2017 |
| 4. | Установление партнерского взаимодействия с представителями власти, местным сообществом по реализации Проекта | до 11.09.2017 |
| 5. | Проведение мероприятий в рамках проекта (классных часов, интегрированных уроков, организация экскурсий, походов, поездок по родному краю) | в течение периода реализации проекта |
| 6. | Разработка графика проведения образовательных экскурсий обучающихся | до 20.09.2017 |
| 7. | Разработка плана приёма (сроки и программа) гостей из других районов Пензенской области | до 20.09.2017 |
| 8. | Проведение конкурса индивидуальных проектов обучающихся «Культурный дневник школьника Пензенской области» | до 30.05.2018 |
| 9. | Осуществление экскурсионной деятельности в соответствии с планами-графиками | в течение периода реализации проекта |
| 10. | Популяризация Проекта (размещение информации о реализации Проекта на сайтах Министерства образования Пензенской области, на сайте муниципального органа управления образованием, сайте Администрации Тамалинского района, на страницах и сайте районной газеты «Организатор») | в течение периода реализации проекта |
| 11. | Мониторинг работы по реализации Проекта и подготовка аналитических материалов | 1 раз в месяц,  в течение периода реализации проекта |

КАРТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

****

**План-график приёма гостей из других районов Пензенской области в рамках школьного проекта «Культурная суббота» в МБОУ СОШ с. Вишневое**

**Ответственный - Селивёрстова А.В.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название районов | Дата проведения |
| 1. | Колышлейский район | 15 сентября 2017 г. |
| 2. | Белинский район | 21 октября 2017 г. |
| 3. | Сердобский район | 18 ноября 2017 г. |
| 4. | Пачелмский район | 17 февраля 2018 г |
| 5. | Малосердобинский район | 17 марта 2018 г. |
| 6. | Бековский район | 21 апреля 2018 г. |
| 7. | Башмаковский район | 19 мая 2018 г. |

**Программа приёма гостей из школ Тамалинского района и других районов Пензенской области в рамках школьного проекта «Культурная суббота» в МБОУ СОШ с. Вишневое**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название  мероприятия | Форма  мероприятия | Анонс мероприятия | Возраст участников | Ответственные |
| 1. | Экскурсия в историко-краеведческий музей Дважды Героя Советского Союза  Н.И. Крылова | Подробная  экскурсия  по музею | В 1985 году был открыт историко-краеведческий музей имени Н.И. Крылова, значительная часть экспозиций, которого посвящена легендарному военачальнику Николаю Ивановичу Крылову.  Здесь размещён большой материал о четырёх поколениях воинов-вишнёвцев защищавших Родину во время войн: биографии, фотографии, «похоронки», благодарности, характеристики, почетные грамоты, ордена, медали, удостоверения, личные вещи воинов, которые напоминают о великом подвиге наших земляков в годы войны | 1-11 кл. | Директор музея  Захарова Т.Н. |
| 2. | «История села Вишневое» | Презентация книги «Вишневое» , обзорная экскурсия в музей, | В ходе экскурсии посетители узнают:  - О быте и жизни «вишневцев» с момента основания села(основано в 1821 помещиком А. Кушелевым-Безбородко, первоначально именовалось Александровка, затем – Голяевка, переименовано в с. Вишнёвое решением Пензенского облисполкома от 20.02.1952 г.) до настоящего времени  - о людях, которые оставили след в истории села (документы, медали)  - «Эхо войны» (документы, личные вещи,артефакты, фотографии) | 1-11 кл. | Директор музея  Захарова Т.Н. |
| 3. | Памятники села Вишневое | Обзорная экскурсия  по селу | В селе Вишнёвое установлены три памятника. Один из них бюст маршала, дважды Героя Советского Союза Н.И. Крылов(9 мая 1951 года состоялось его открытие.)  Второй памятник, памятник С.М. Кирову установлен на территории Вишнёвской средней школы в 1982 году, так как наш колхоз носит имя С.М. Кирова с 1950 года.  Третий – мемориал погибшим воинам-вишнёвцам в годы Великой Отечественной войны (открытие состоялось 9 мая 2005 года) | 1-11 кл. | Учитель истории Абрамова О.А. |

**План выездных экскурсий в другие районы Пензенской области**

в рамках школьного проекта «Культурная суббота» МБОУ СОШ с. Вишневое

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название районов | Дата проведения |
| 1. | Колышлейский район | сентябрь 2017 г. |
| 2. | Бековский район | октябрь 2017 г. |
| 3. | Белинский район | ноябрь 2017 г. |
| 4. | г. Пенза | февраль 2018 г. |
| 5. | Пензенский район | март 2018 г. |
| 6. | Сердобский район | апрель 2018 г. |
| 7. | Каменский район | май 2018 г. |

**План-график посещения историко-культурных и природных объектов Пензенской области**

**в рамках школьного проекта «Культурная суббота»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название экскурсии** | **Класс** | **Дата проведения** | **ответственный** |
| 1. | Экскурсия в историко-краеведческий музей Дважды Героя Советского Союза Н. Крылова | 1-5 классы | октябрь 2017 г. | Классные руководители  (Бирюкова Л.И.,Никишина Л.Н. и т.д.) |
| 2. | Экскурсионная поездка в школьный музей [МБОУ СОШ  имени Героя Российской Федерации  Р.А. Китанина р.п. Тамала  Пензенской области](http://сош-тамала.рф) | 5-8 классы | февраль 2018г. | Классные руководители  ( Иванова А.И.,  Архипова М.В. и т.д.) |
| 3. | Экскурсия в с. Зубрилово (усадьба князя Голицыных) | 5-11 классы | апрель 2018г. | Классные руководители |
| 4. | Экскурсия к мемориалу «Герои-земляки» | 1-9 классы | апрель – май 2018 | Классные руководители  (Егорушкина М.В.,  Лушникова Л.И. и т.д.) |

**План мероприятий тематических недель,**

**приуроченных к местным и региональным памятным датам и событиям,**

**на 2017-2018 учебный год в МБОУ СОШ с. Вишневое в рамках школьного проекта «Культурная суббота».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Тематические мероприятия** | **Примерные формы проведения** | **Месяц проведения** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. | Неделя, посвященная художнику К.А.Савицкому (1887-1949)  Лермонтовская неделя, посвященная поэту М.Ю. Лермонтову (1814-1841)  Родина моя - мой любимый край  Пензенцы- Герои Отечества  (А.М.Кижеватов (1907-1941), Н.И. Крылов (1903-1972), В.А. Глазунов (1885-1967),), А.В.Каляпин (1979-1999) и др.)  Неделя, посвященная историку В.О. Ключевскому (1841-1911)  Неделя, посвященная режиссеру В.Э.Мейерхольду (1874-1940)  Неделя детской и юношеской книги  Неделя, посвященная пензенцам-космонавтам (летчик-космонавт А.М. Самокутяев (род.1970), В.И. Пацаев (1933-1971))  Неделя, посвященная писателю А.И.Куприну(1870-1938)  Неделя, посвященная литературному критику В.Г. Белинскому (1811-1848) | - творческие задания (кроссворды, сочинения и др.) на тему «Художнику К.А. Савицкий посвящается»;  - виртуальная экскурсия в музей К.А.Савицкого;  - виртуальное путешествие в музей- усадьбу «Тарханы»;  -всероссийский диктант;  - классные часы;  - информационные минуты «Из биографии и творчества  М.Ю. Лермонтова  - выставка книг в библиотеке  -заочная экскурсия «Памятники города»;  - Сура- матушка река (внеклассное мероприятие);  -викторина «Знаешь ли ты родной край?»;  - -сочинения о Родине;  - встреча с интересными, значимыми для села людьми.  - презентация « Герои Отечества области»;  - урок мужества «Герои Отечества.Живи и помни»  - лекторий «Великий земляк»  -«Час истории с пензенцами - Героями Отечества»  - выставка книг «В.О.Ключевский - наш земляк».  - викторина «В.О.Ключевский и История России».  - классный час» В. О. Ключевский в истории Пензы»  - урок – презентация «В.О.Ключевский».  - беседа «Из истории Российского кино»  - сюжетно-ролевая игра «Мы пришли в кино»  - виртуальная экскурсия в музей Мейерхольда  - вечер памяти. В.Э. Мейерхольд.  -классный час «А.П.Анисимова- писательница Пензенского края»;  -литературное знакомство «Путешествие в мир новой книги»  - выставка книг «Писательница А.П. Анисимова».  - час познания «Творчество писательницы А.П. Анисимовой»  -конкурс газет « Неизведанный космос»;  - час общения с показом презентаций «Пензенцам - космонавтам посвящается!»  -турнир знатоков космоса.  -заочная экскурсия по родине А.И.Куприна - Наровчату;  -литературный турнир;  -викторина « Пензенские мотивы в прозе писателя»;  - купринские чтения с демонстрацией документального фильма о А.И. Куприне.  - классный час «Час с В.Г. Белинским»  - выпуск школьных газет, посвященных жизни и творчеству В.Г. Белинскому  - познавательная игра «В.Г.Белинский– кто он?»  - устный журнал «Жизнь и деятельность В.Г.Белинского» | Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь |